## Folha1
Nº Semana | Pessoas Responsaveis | Tarefa | Objectivos | Resultado Obtido | Nº de Horas
2 | Todos | Constituição do grupo e criação da plataforma online |  |  | 2
3 | Todos | Elaborar Planeamento |  |  | 5
3 | Todos | Familiarização com o estado da arte |  |  | 5
4 | Todos | Elaboração do relatório |  |  | 20
4 | Todos | Placa de Aquisição | Escolher Placa de Aquisição |  | 5
4 | Todos | Escolha do Cerebro | Estudar oferta de mercado e escolher o mais adquado. |  | 5
5 | Carlos | Estudar Baterias | Conhecer comportamento e características das baterias |  | 4
5 | Ricardo | Estudar Sistema de conversão AC/DC | Escolher topologia e decidir se já há uma solução no mercado compativel e possivel de aquirir ou se implementamos nós. |  | 4
5 | Nuno | Estudar Sistema de conversão DC/DC | Escolher topologia e decidir se já há uma solução no mercado compativel e possivel de aquirir ou se implementamos nós. |  | 4
5 | Vasco | Projectar hardware para o balanceamento dos packs de baterias | Estudar possiveis soluções e escolher uma arquitectura |  | 4
5 | Afonso | Projectar Condicionamento dos sinais a adquirir | Estudar possiveis soluções e escolher uma arquitectura |  | 4
6 | Carlos | Teste das baterias | Carregamento. Ler tensão, corrente, potência. Calcular o estado de carga (State of Charge) |  | 10
6 | Ricardo | Conversor AC/DC | Simular |  | 10
6 | Nuno | Conversor DC/DC | Simular |  | 10
6 | Afonso e Vasco | Balanceamento dos packs de baterias | Simular |  | 10
7 | Todos | Algoritmo do BMS | Projecto e simulação |  | 50
8 | Todos | Sistema BMS | Simular sistema completo |  | 50
9 | Vasco | Implementação da arquitectura física de balanceamento do banco de baterias | Montagem e teste |  | 10
9 | Afonso | Implementação do Condicionamento de Sinal e ligação com a Placa de Aquisição | Montagem e teste |  | 10
9 | Ricardo | Conversor AC/DC | Montagem e teste |  | 10
9 | Nuno | Conversor DC/DC | Montagem e teste |  | 10
9 | Carlos | Estudar funcionamento do Microcontrolador e Placa de Aquisição | Conhecer o seu funcionamento e saber como se interligam. |  | 10
10 | Todos | Implementação em microcontrolador do algoritmo |  |  | 50
10 | Todos | Montar Tudo | Teste e verificação de resultados |  | 192
11 | Todos | Elaboração do poster e apresentação |  |  | 5
12 | Todos | Apresentação Oral |  |  | 1
500